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		ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 ข้อ 29 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 13 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
		ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรค อีกทั้งใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมแนวทางการพัฒนาในส่วนใดบ้าง เพื่อให้การกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง 
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ส่วนที่
 1 
บทนำ
)		  	  
		     
******************************
		ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 ข้อ 30 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน-ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 ข้อ 14 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้
		อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
	 	    1)กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
	  	    2)ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
	   	    3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพี่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
	             4)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
	    	    1)คณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
	   	    2)ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
	    	    3)หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
	   	    4)ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
	  	     5)ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
		 จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
		     1)เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
		     2)เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
		     3)เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป





ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
		      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดาเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุง
 และตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
*******************************************

















 (
ส่วนที่  2
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
)


******************************
     วิสัยทัศน์
		“ภายในปี พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก จะเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ได้รับการยอมรับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ด้วยเครือข่ายการทำงานที่มีศักยภาพและความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน”
	     เป้าประสงค์
		1.องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกมีการบริหาร การให้บริการและการจัดการตามหลัก  ธรรมาภิบาล
	          2.ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมีรายได้ ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตประจำวัน 
3.โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
          4.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน
  	   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
		1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพ
			-พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
			-พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
		2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
			-ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
			-พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การผลิตและพัฒนาภาคการเกษตร
			-ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
		3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
			-พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทางระบายน้ำและการจราจร
			-พัฒนาด้านการสาธารณูปโภค
			-การประสานและการบรูการ การพัฒนา
		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
			-ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
			-ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
			-สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เด็ก เยาวชนและสถาบันครอบครัว ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เอื้ออาทรต่อผู้อื่น
			-การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
			-ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
			-การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	
-พัฒนาศักยภาพชุมชนและการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
			-พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
***********************************************

บทที่ 3
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
********************************************
แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง		แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน-
		ท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศ
		ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว	
***************************************************************************************
	ประเด็นการประเมิน
	มีการดำเนินงาน
	ไม่มีการ
ดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	3.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	4.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	5.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	
	

	2.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา
	
	

	3.มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	4.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น
	
	

	5.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	
	

	6.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	
	

	7.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	8.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	
	

	9.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	
	

	10.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	

	11.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	12.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
	[bookmark: _GoBack]
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง		แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการ  			กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม 
********************************************************************************************************
รายงานผลการดำเนินงาน		ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
ผลการการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1. จำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสี่ปี	
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ

	1.ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน
	15
	6,415,000
	15
	6,415,000
	15
	6,415,000
	15
	6,415,000
	60
	25,660,000

	2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
	4
	95,000
	6
	135,000
	6
	135,000
	6
	135,000
	22
	500,000

	3.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	74
	69,725,000
	102
	107,070,000
	101
	101,170,000
	99
	107,160,000
	376
	385,125,000

	4.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
	66
	19,780,000
	57
	17,760,000
	57
	17,660,000
	55
	17,460,000
	235
	72,746,000

	รวม
	159
	96,015,000
	180
	131,380,000
	179
	125,380,000
	175
	131,170,000
	693
	483,945,000





2.จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564 (เฉพาะ ปี 2561)
	ยุทธศาสตร์
	โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ปี 2561
	จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2561

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1.ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน
	15
	9.43
	7
	11.67

	2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
	4
	2.52
	3
	5

	3.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	74
	46.54
	11
	18.33

	4.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
	66
	41.51
	39
	65

	รวม
	159
	100
	60
	100

















3.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561- 2564  (เฉพาะปี 2561)
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยกเลิก
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1.ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน
	1
	1.67
	1
	1.67
	5
	8.33
	-
	-
	7
	11.67

	2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
	1
	1.67
	-
	-
	2
	3.33
	-
	-
	3
	5

	3.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	1
	1.67
	-
	-
	10
	16.67
	-
	-
	11
	18.33

	4.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
	13
	21.67
	12
	20
	12
	20
	2
	3.33
	39
	65

	รวม
	16
	26.67
	13
	21.67
	29
	48.33
	2
	3.33
	60
	100










4.การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  2561 
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561

	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	1.ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน
	94,000.00
	-
	94,000.00

	2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
	27,020.00
	-
	27,020.00

	3.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	484,000.00
	-
	484,000.00

	4.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
	6,437,621.50
	-
	6,437,621.50

	รวม
	7,042,641.50
	-
	7,042,641.50



รายละเอียดโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณที่อนุมัติ
	งบประมาณที่
ดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ดำเนินการเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	

	1
	โครงการจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนา อบต.สองแพรก
	10,000.00
	-
	
	
	/
	
	

	2
	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี
	10,000.00
	-
	
	
	/
	
	

	3
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	150,000.00
	-
	
	
	/
	
	

	4
	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
	20,000.00
	-
	/
	
	
	
	

	5
	โครงการเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	300,000.00
	94,000.00
	
	/
	
	
	

	6
	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน
	25,000.00
	-
	
	
	/
	
	

	7.
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการทำงาน
	200,000.00
	-
	
	
	/
	
	




2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณที่อนุมัติ
	งบประมาณที่
ดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ดำเนินการเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	

	1
	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
	20,000.00
	27,020.00
	/
	
	
	
	โอนงบประมาณเพิ่ม 10,000.- บาท

	2
	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
	20,000.00
	-
	
	
	/
	
	

	3
	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสองแพรก
	20,000.00
	-
	
	
	/
	
	



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณที่อนุมัติ
	งบประมาณที่
ดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ดำเนินการเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	

	1
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหูเชี่ยว - เขตหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8
	490,100.00
	-
	
	
	/
	
	

	2
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 4037 ทุ่งตก หมู่ที่ 9
	499,300.00
	-
	
	
	/
	
	

	3
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาร่วมใจ (หลังตลาด) หมู่ที่ 3 
	467,200.00
	-
	
	
	/
	
	

	4
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาตก หมู่ที่ 1
	499,300.00
	-
	
	
	/
	
	

	5
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากบางใหม่ หมู่ที่ 5
	552,900.00
	-
	
	
	/
	
	

	6
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองโซง  หมู่ที่ 7
	238,500.00
	-
	
	
	/
	
	

	7
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในช่อง – สามพัน หมู่ที่ 4
	499,300.00
	-
	
	
	/
	
	

	8
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 2
	250,000.00
	-
	
	
	/
	
	

	9
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากช่อง – หินลูกช้าง  หมู่ที่ 6
	499,300.00
	484,000.00
	/
	
	
	
	

	10
	โครงการซ่อมแซมถนนสายพัฒนาใหม่ 3 หมู่ที่ 2
	299,400.00
	-
	
	
	/
	
	

	11
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายคลองโซง หมู่ที่ 7
	313,100.00
	-
	
	
	/
	
	



4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณที่อนุมัติ
	งบประมาณที่
ดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ดำเนินการเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	

	1.
	โครงการอาหารเสริม (นม)
	2,620,800.00
	-
	
	/
	
	
	

	2.
	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว
	450,500.00
	450,000
	/
	
	
	
	

	3.
	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.ชุมชนวัดสมัยสุวรรณ
	1,298,500.00
	344,500
	
	/
	
	
	

	4.
	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	30,000.00
	30,000.00
	/
	
	
	
	

	5.
	โครงการรายงานผลการศึกษา ศพด.ชุมชนวัดสมัยสุวรรณ
	20,000.00
	20,000.00
	/
	
	
	
	

	6.
	วัสดุสำนักงาน
	10,000.00
	10,000.00
	/
	
	
	
	

	7.
	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
	20,000.00
	20,000.00
	/
	
	
	
	

	8.
	โครงการวันสำคัญ
	30,000.00
	30,000.00
	/
	
	
	
	

	9.
	โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
	25,000.00
	25,00000
	/
	
	
	
	

	10
	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวัยเยาว์
	5,000.00
	5,000.00
	/
	
	
	
	

	11.
	โครงการชักพระบก สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันปากปีปากเดือน
	50,000.00
	47,229.00
	/
	
	
	
	

	12.
	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
	100,000.00
	-
	
	
	
	/
	

	13.
	โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ
	50,000.00
	-
	
	
	/
	
	

	14.
	โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา
	10,000.00
	-
	
	
	/
	
	

	15.
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล (ประจำปี)
	200,000.00
	389,042.00
	/
	
	
	
	โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน 300,000.- บาท

	16.
	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานต่าง ๆ
	100,000.00
	-
	
	
	/
	
	


  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน(ต่อ)
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณที่อนุมัติ
	งบประมาณที่
ดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ดำเนินการเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	

	17.
	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
	40,000.00
	39,890.00
	/
	
	
	
	

	18.
	โครงการสตรีจิตอาสา
	20,000.00
	14,500.00
	/
	
	
	
	

	19.
	โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ
	20,000.00
	-
	
	
	/
	
	

	20
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	10,000.00
	-
	
	
	/
	
	

	21.
	โครงการฝึกอบรมอาชีพ
	50,000.00
	-
	
	
	/
	
	

	22.
	โครงการเยาวชนสองแพรกต้านยาเสพติด
	20,000.00
	-
	
	
	/
	
	

	23.
	โครงการนานาสาระเรื่องเพศ
	20,000.00
	-
	
	
	/
	
	

	24.
	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	20,000.00
	-
	
	/
	
	
	

	25.
	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
	50,000.00
	25,069.50
	
	/
	
	
	

	26.
	โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ
	20,000.00
	29,140.00
	
	/
	
	
	โอนงบประมาณเพิ่ม
30,000.- บาท

	27.
	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนและการป้องกันสาธารณภัย
	50,000.00
	-
	
	
	/
	
	

	28.
	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.
	100,000.00
	-
	
	
	/
	
	

	29.
	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
	20,000.00
	4,751.00
	
	/
	
	
	

	30.
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	4,744,800.00
	2,331,000.00
	
	/
	
	
	

	31.
	เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์
	120,000.00
	45,000.00
	
	/
	
	
	

	32.
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ
	777,600.00
	414,00.00
	
	/
	
	
	

	33.
	โครงการขุดหลุมฝังกลบพร้อมปรับปรุงบริเวณที่ทิ้งขยะของ อบต.
	120,000.00
	23,000.00
	
	/
	
	
	

	34.
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
	270,000.00
	-
	
	
	
	/
	


  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน(ต่อ)
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณที่อนุมัติ
	งบประมาณที่
ดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ดำเนินการเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	

	35.
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สองแพรก
	150,000.00
	150,000.00
	/
	
	
	
	

	36.
	โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
	3,980,000.00
	1,990,000.00
	
	/
	
	
	

	37.
	โครงการร้านค้าศูนย์บาท
	10,000.00
	-
	
	/
	
	
	

	38.
	โครงการอบรมทำปุ๋ยหมัก (ขยะย่อยสลายได้)
	20,000.00
	-
	
	
	/
	
	

	39.
	โคตรงการอบรม/ประกวดนวัตกรรมขยะ
	20,000.00
	-
	
	
	/
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